## Hoja1
Actividades | Inicio | Duracion(dias) | Inhabil(Dias) | Fin | Estatus | Observaciones
Instalación del framework a utilizar | 2022-04-13 | 1 | 0 | 2022-04-14
Instalación de la nueva versión de php | 2022-04-14 | 1 | 0 | 2022-04-15
Instalación de la plantilla a utilizar | 2022-04-15 | 1 | 2 | 2022-04-18
Instalación de los plugins a utilizar | 2022-04-18 | 1 | 0 | 2022-04-19
Rediseñar la base de datos | 2022-04-19 | 2 | 0 | 2022-04-21
Login | 2022-04-21 | 2 | 1 | 2022-04-24
Recursos humanos - Empleados | 2022-04-24 | 2 | 0 | 2022-04-26
Recursos humanos - Vista principal | 2022-04-26 | 3 | 0 | 2022-04-29
Recursos humanos - Vista de presentación | 2022-04-29 | 3 | 2 | 2022-05-04
Clientes y competidores | 2022-05-04 | 3 | 2 | 2022-05-09
Proveedores | 2022-05-09 | 2 | 0 | 2022-05-11
Productividad - Servicios que me han pedido | 2022-05-11 | 2 | 0 | 2022-05-13
Productividad - Servicios que he pedido | 2022-05-13 | 2 | 0 | 2022-05-15
Productividad - Registrar mi productividad | 2022-05-15 | 2 | 2 | 2022-05-19
Evaluar a otros | 2022-05-19 | 2 | 2 | 2022-05-23
Quejas | 2022-05-23 | 4 | 0 | 2022-05-27
Administrar compañías - Organizaciones | 2022-05-27 | 1 | 2 | 2022-05-30
Administrar compañías - Puestos | 2022-05-30 | 1 | 0 | 2022-05-31
Administrar compañías - Departamentos | 2022-05-31 | 1 | 0 | 2022-06-01
Administrar compañías - Jefe/Empleados | 2022-06-01 | 1 | 0 | 2022-06-02
Administrar compañías - Descargar Excel | 2022-06-02 | 1 | 0 | 2022-06-03
Administrar compañías - Cargar Excel | 2022-06-03 | 3 | 2 | 2022-06-08
Aprobar funciones | 2022-06-08 | 2 | 0 | 2022-06-10
Equipo | 2022-06-10 | 2 | 2 | 2022-06-14
Estadísticas | 2022-06-14 | 10 | 4 | 2022-06-28
|  | 55 | 21
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duracion(dias)]+[Inhabil(Dias)]